別紙-１　猛禽類調査業務（仮称）

第1節　業務内容

1-1 　計画準備

受注者は、調査に先立ち、過年度調査結果を十分確認したうえで、的確な調査が実施できるよう業務計画を立案し、業務計画書を作成するものとする。

1-2 　計画策定

1.　受注者は、本調査の実施に必要な地点等の情報を把握するため、猛禽類調査の開始までに現地踏査を実施するものとする。

2.　現地踏査では、調査地点の設定を行うとともに、各調査地点における状況の把握を行うものとする。なお、調査地点は8地点を想定している。

3.  現地踏査の結果を踏まえ、現地調査計画書を策定し、監督員に提出するものとする。

1-3 　猛禽類現地調査

重要な猛禽類等（クマタカを含む猛禽類等）の生息分布等の把握のための定点調査（１地点につき１名配置）及び移動調査（１地点につき１名配置）を行うものとする。調査時期は下表とし、連続4日間の調査を想定している。

| 調査時期 | 実施回数 |
| --- | --- |
| ・求愛期（12月） ・造巣期（1月～2月） ・抱卵期（3月～4月） ・巣内育雛期（5月～6月） ・巣外育雛期（8月～10月） | 1回 1回 2回 2回 1回 |
|  | （合計）7回 |

| 調査地点 | 調査時期 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| A地点 | 1.2年目 | 定点調査 |
| B地点 | 1.2年目 | 定点調査 |
| C地点 | 2年目 | 定点調査 |
| D地点 | 2年目 | 定点調査 |
| E地点 | 2年目 | 定点調査 |
| F地点 | 2年目 | 移動調査 |
| G地点 | 2年目 | 定点調査 |
| H地点 | 2年目 | 定点調査 |

1-4 　調査結果とりまとめ

1． 調査結果に基づき飛翔図・指標行動図・個体識別票等の作成や繁殖状況等の整理を行う。また、クマタカ以外に確認された希少猛禽類等についても、飛翔図等を記入し整理するものとする。

2． 受注者は、専門的知見に基づく考察・評価を含め、調査結果をとりまとめるものとする。

1-5　 報告書作成

上記の各項目についてとりまとめ、報告書を作成するものとする。

以　　上

別紙-2　歩掛見積

|  | 単位 | 主任技師 （人） | 技師（A） （人） | 技師（B） （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画準備 | 式 |  |  |  |

|  | 単位 | 主任技師 （人） | 技師（A） （人） | 技師（B） （人） | 技師（C） （人） | 技術員 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画策定 | 式 |  |  |  |  |  |

|  | 単位 | 技師（B） （人） | 技師（C） （人） | 技術員 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猛禽類現地調査（定点調査） | 地点・日 |  |  |  |

※猛禽類現地調査（定点調査）は、1地点・1日分の猛禽類調査（定点調査）を実施するにあたり必要とする技術者の職種に対して、1

名分のみご記載をお願いいたします。

|  | 単位 | 技師（B） （人） | 技師（C） （人） | 技術員 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猛禽類現地調査（移動調査） | 地点・日 |  |  |  |

※猛禽類現地調査（移動調査）は、1地点・1日分の猛禽類調査（移動調査）を実施するにあたり必要とする技術者の職種に対して、1

名分のみご記載をお願いいたします。

|  | 単位 | 技師長 （人） | 主任技師 （人） | 技師（A） （人） | 技師（B） （人） | 技師（C） （人） | 技術員 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査結果 とりまとめ | 地点・回 |  |  |  |  |  |  |

※調査結果とりまとめは、1地点・1回（連続4日）の調査結果を整理するのに必要な人員の記載をお願いします。

|  | 単位 | 技師（A） （人） | 技師（B） （人） | 技師（C） （人） | 技術員 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報告書作成 | 式 |  |  |  |  |

※報告書作成は、全調査（計70（地点・回））を実施した場合の報告書作成に必要な人員の記載をお願いします。

※調査は各地点毎で1年（求愛期12月～巣外育雛期10月）の間に7回実施するものである。

（想定数量）

・計画準備 1 式

・計画策定1 式

※調査地点は計8地点で、2年間実施が2地点、1年間実施が6地点です。

・猛禽類現地調査（定点調査）252地点・日（計9地点（1年目2地点、2年目7地点）を７回（連続4日）実施）

・猛禽類現地調査（移動調査）28地点・日（1地点を７回（連続4日）実施）

・調査結果とりまとめ70地点・回

・報告書作成 1 式