## 第18号様式
第１８号様式
工 事 週 報
[19 empty] | 2024-04-01 |  |  | ～ | 2024-04-14
工 事 名 | [6 empty] | 受注者 | [6 empty] | 工 期 |  | 2024-04-01 |  |  | 365 |  | 消化日数 |  |  | 7
[16 empty] | 2025-03-31 | [5 empty] | 工期 |  |  | 365
区 分 |  | 実 施 | [13 empty] | 計 画
令和6年4月 |  | 2024-04-01 |  | 2024-04-02 |  | 2024-04-03 |  | 2024-04-04 |  | 2024-04-05 |  | 2024-04-06 |  | 2024-04-07 |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 |  | 2024-04-13 |  | 2024-04-14
天候、気温（最低・最高）
|  | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高
作 業 予 定 及 び 状 況
機 材 | 搬入予定・状況
検査内容
確認者記載欄
施 工 | 検査内容
確認者記載欄
立 会 | 立会内容
立会者記載欄
記 事
主任監督職員 |  | 主任監督 職員代理 |  |  |  |  | 監督職員 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理（主任） 技術者 |  |  |  | 専門技術者
（注）実施の確認者、立会者記載欄には、確認者又は立会者名を記入する。用紙の大きさは、日本標準規格Ａ列４横とする。

## 第18号様式 (記載例)
第１８号様式
工 事 週 報
[20 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | ～ | 2024-04-14
工 事 名 |  | ○○○工事 | [5 empty] | 受注者 |  | （株）○○建設 |  |  |  |  | 工 期 |  | 2024-04-01 |  |  | 365 |  |  | 消化日数 |  |  | 7
[17 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 工期 |  |  | 365
区 分 |  |  | 実 施 | [13 empty] | 計 画
令和6年4月 |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-04-02 |  | 2024-04-03 |  | 2024-04-04 |  | 2024-04-05 |  | 2024-04-06 |  | 2024-04-07 |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  | 2024-04-11 |  | 2024-04-12 |  | 2024-04-13 |  | 2024-04-14
天候、気温（最低・最高） |  |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 曇・雨 |  | 雨
|  |  | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高
作 業 予 定 及 び 状 況 | 仮設工事 |  | 縄張り | [9 empty] | 休工 |  | 休工 | [9 empty] | 休工 |  | 休工
| 鉄筋工事 |  |  |  | 1F壁配筋 | [11 empty] | 2F壁配筋
| 型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [7 empty] | 1F壁型枠 |  | 1FCO打設 | [7 empty] | 2F型枠 |  |  |  | 2FCO打設
| 左官工事 | [7 empty] | 仕上塗材
| 内装工事 | [7 empty] | 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ・床ｼｰﾄ | [8 empty] | 事務室OAﾌﾛｱ
| 電気設備工事 |  | 1F配管・配線 | [13 empty] | 1F器具付
| 機械設備工事 | [5 empty] | 1F給水管・排水管 | [13 empty] | 1F空調器取付
機 材 | 搬入予定・状況 |  | 鉄筋 D10、D13 |  |  |  | 仕上塗材 |  | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | 照明器具 | [5 empty] | OAﾌﾛｱ |  | 空調機
| 検査内容 |  | 規格・径 |  |  |  | 品番･数量 |  | 規格･品番 |  | 規格･品番 | [5 empty] | 規格･品番 |  | 規格･品番
| 確認者記載欄 |  | ○○ |  |  |  | ○○ |  | 写真管理 |  | ○○
施 工 | 検査内容 |  | 縄張り |  |  |  | 1F壁配筋 |  | 1F型枠 | [8 empty] | 2F壁配筋 |  |  | 2F型枠
| 確認者記載欄 |  | ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○
立 会 | 立会内容 |  |  |  | 絶縁抵抗 |  |  |  | 給水通水 排水通水 |  | 1FCON打設 | [6 empty] | 点灯試験 |  |  |  |  | 2FCON打設
| 立会者記載欄 |  |  |  | ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○
記 事 | [6 empty] | 安全パトロール |  |  |  | 打合せ | [11 empty] | 打合せ
主任監督職員 |  | ○○ | 主任監督 職員代理 |  |  |  |  | 監督職員 |  |  | ○○ ○○ ○○ |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ | 監理 技術者 |  |  | ○○ |  | 専門技術者
（注）実施の確認者、立会者記載欄には、確認者又は立会者名を記入する。用紙の大きさは、日本標準規格Ａ列４横とする。