## 別紙2_沖島鋼管杭撤去
別紙２
鋼管杭撤去（歩掛等） 記入様式例
●工事作業項目、作業内容
※①～⑦の項目における表は、水資源機構が想定しているものであり、貴社の仕様に変更していただいても構いません。
※作業員数等を記入し、必要に応じて職種は追加又は削除して下さい。
※工事中に行う濁水防止対策として汚濁防止フェンスを想定しています。（汚濁防止フェンスの設置、撤去、損料等の費用は見積の対象外です）
※②～⑦の項目については、日当り施工量について記載をお願い致します。
① | 採水塔踊場鋼材等撤去 |  |  |  |  | １式 | あたり
No. | 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
1 | 溶接工 |  | 人 |  | 作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
2 | 普通作業員 |  | 人 |  | 作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
3 | 酸素 | ボンベ | m3
4 | アセチレン | ボンベ | ㎏
5 | クレーン付台船運転 | クローラクレーン120t吊＋台船1,000t積 | 日
6 | 台船運転（杭等運搬用） | 鋼400t積 | 日
7 | 諸雑費（率） | 労務費の●％ | ％ |  | 諸雑費が必要な場合は、備考欄に内容を記載の上、規格欄に労務費（対象No.●、●）の●％と記載してください。
※諸雑費は、ガス切断機，ガス調整器の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし て計上する
② | 局舎側既設鋼管杭撤去 |  |  |  | １本（日施工量 |  | 本）あたり
No. | 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
1 | バイブロハンマ［電動式・普通型］運転 | 120kw | 日 |  | 日当り運転時間・供用日数を備考欄に記載してください。 日当り運転時間：●時間、日当り供用日数：●供用日
2 | 鋼管チャック | 120kw用 | 日 |  | 日当り運転時間を記載してください。 日当り運転時間：●時間
3 | ウォータージェット運転 | 250kw 台数3台 噴射ノズル8台 | 日 |  | 3台分の延べ日当り運転時間・供用日数を記載してください。 延べ日当り運転時間：●時間、延べ日当り供用日数：●供用日
4 | クレーン付台船運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ120t吊+台船1000t積 | 日 |  | 日当り運転時間・供用日数を備考欄に記載してください。 日当り運転時間：●時間、日当り供用日数：●供用日
5 | 台船運転（杭等運搬用） | 鋼400t積 | 日 |  | 日当り運転時間・供用日数を備考欄に記載してください。 日当り運転時間：●時間、日当り供用日数：●供用日
6 | 引船運転（クレーン付台船用） | 鋼D450PS型 | 日
7 | 引船運転（杭等運搬台船用） | 鋼D450PS型 | 日
8 | 土木一般世話役 |  | 人
9 | とび工 |  | 人
10 | 普通作業員 |  | 人
11 | 特殊作業員 |  | 人
12 | 発動発電機運転（バイブロハンマ用） | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]400kVA | 日
13 | 発動発電機運転（ウォータージェット付属水中ポンプ用） | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]35kVA | 日
14 | 配管系部材（転用部材） | ウォータージェット損料の●％ | ％ |  | 規格欄にウォータージェット損料の●％を計上と記載してください。
③ | 採水塔側既設鋼管杭撤去 |  |  |  | １本（日施工量 |  | 本）あたり
No. | 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
1 | バイブロハンマ［電動式・普通型］運転 | 120kw | 日 |  | 日当り運転時間・供用日数を備考欄に記載してください。 日当り運転時間：●時間、日当り供用日数：●供用日
2 | 鋼管チャック | 120kw用 | 日 |  | 日当り運転時間を記載してください。 日当り運転時間：●時間
3 | ウォータージェット運転 | 250kw 台数3台 噴射ノズル8台 | 日 |  | 3台分の延べ日当り運転時間・供用日数を記載してください。 延べ日当り運転時間：●時間、延べ日当り供用日数：●供用日
4 | クレーン付台船運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ120t吊+台船1000t積 | 日 |  | 日当り運転時間・供用日数を備考欄に記載してください。 日当り運転時間：●時間、日当り供用日数：●供用日
5 | 台船運転（杭等運搬用） | 鋼400t積 | 日 |  | 日当り運転時間・供用日数を備考欄に記載してください。 日当り運転時間：●時間、日当り供用日数：●供用日
6 | 引船運転（クレーン付台船用） | 鋼D450PS型 | 日
7 | 引船運転（杭等運搬台船用） | 鋼D450PS型 | 日
8 | 土木一般世話役 |  | 人
9 | とび工 |  | 人
10 | 普通作業員 |  | 人
11 | 特殊作業員 |  | 人
12 | 発動発電機運転（バイブロハンマ用） | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]400kVA | 日
13 | 発動発電機運転（ウォータージェット付属水中ポンプ用） | [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]35kVA | 日
14 | 配管系部材（転用部材） | ウォータージェット損料の●％ | ％ |  | 規格欄にウォータージェット損料の●％を計上と記載してください。
④ | 外挿管溶接 |  |  |  | １箇所（日施工量 |  | 箇所）あたり
| 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
| 溶接工 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 電気溶接機 [半自動ｱｰｸ溶接機] | 500A | 日
| 発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 排出ガス対策型（第1次） 100/125kVA | 日
| 諸雑費（率） | 上記合計額の●％ | ％ |  | 諸雑費が必要な場合は、備考欄に内容を記載の上、規格欄に上記合計額の●％と記載してください。
⑤ | 外挿管切断 |  |  |  | １箇所（日施工量 |  | 箇所）あたり
| 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
| 溶接工 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 普通作業員 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 酸素 | ボンベ | m3
| アセチレン | ボンベ | ㎏
| 諸雑費（率） | 上記合計額の●％ | ％ |  | 諸雑費が必要な場合は、備考欄に内容を記載の上、規格欄に上記合計額の●％と記載してください。
※諸雑費は、ガス切断機，ガス調整器の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし て計上する
⑥ | 局舎側既設鋼管杭切断 |  |  |  | １本（日施工量 |  | ｍ）あたり
| 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
| 溶接工 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 普通作業員 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 酸素 | ボンベ | m3
| アセチレン | ボンベ | ㎏
| 諸雑費（率） | 労務費の●％ | ％ |  | 諸雑費が必要な場合は、備考欄に内容を記載の上、規格欄に労務費の●％と記載してください。
※諸雑費は、ガス切断機，ガス調整器の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし て計上する
※局舎側既設鋼管杭切断は、1本当り55.7m（円周長×8箇所＋鉛直方向10.1m×4箇所）の切断を想定しています。
⑦ | 採水塔側既設鋼管杭切断 |  |  |  | １本（日施工量 |  | ｍ）あたり
| 項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
| 溶接工 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 普通作業員 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
| 酸素 | ボンベ | m3
| アセチレン | ボンベ | ㎏
| 諸雑費（率） | 労務費の●％ | ％ |  | 諸雑費が必要な場合は、備考欄に内容を記載の上、規格欄に労務費の●％と記載してください。
※諸雑費は、ガス切断機，ガス調整器の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし て計上する
※局舎側既設鋼管杭切断は、1本当り148.9m（円周長×24箇所＋鉛直方向長27.65m×4箇所）の切断を想定しています。
鋼管杭撤去（資機材等） 記入様式
●基本条件
※資機材等単価は現場着単価とし、消費税を含まないようにして下さい。
① | ウォータージェット配管系部材費用
| 項目 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考
| 足長ノズルベースコンプリート | 4孔式 25A×sch80 L=11m | 基
| 導水パイプコンプリート(A) | 50A×sch80 L=17.35m | 本
| パイプ支持材 | φ22 L=50mm | 個
| パイプ支持材 | φ22 L=100mm | 個
| パイプ支持材 | φ22 L=150mm | 個
| ノズル保護材 | L100×L=100 | 個
② | 鋼管チャック
| 項目 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考
| 鋼管チャック運転損料 | 120kw用 | 時間 |  | 運転1時間当たり換算損料

## 様式2（湖北用） (hidden)
別紙2 土砂撤去B 記入様式
※水資源機構が管理する排水機場において、機場内及び函渠の土砂撤去を実施する歩掛及び日施工量の見積をお願いするものです。
作業については下記の留意事項の他、参考資料も参考にしてください。
①土砂撤去（機場内）について
※必要に応じて職種は追加又は削除して下さい。
※本施工は水替えを行わなず、水中にある土砂（250m3、平均土砂堆積厚50cm）を、超ロングアームBHと側溝清掃車を併用して除去するものです。
汚濁防止フェンスにて施工箇所を囲んで堆砂除去します。施工箇所を7箇所程度に分割し、1箇所ずつ施工することを想定しています。
工事中に行う濁水防止対策として汚濁防止フェンスを想定しています。（汚濁防止フェンスの設置、撤去、損料等の費用は見積の対象外です）
※使用する側溝清掃車は持込、ブロワ式、ホッパ容量4.5～5m3とし、日当り運転時間を見積の対象とします。
※超ロングアームBHは、クローラ型［超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 山積0.4m3（平積0.3m3）作業半径15～19mとし、日当り運転時間を見積の対象とします。
※撤去する土砂は水中にある自然堆積した砂や泥です。
※撤去した土砂は、施工した側溝清掃車により樋門から別の土砂置場まで搬出するものとし、搬出距離は1km以上～2km未満です。
※土砂に含まれる塵芥除去にかかる作業（人力による収集・集積、現場内小運搬（30m程度）、分別作業、運搬車への積込、処分場への運搬等、必要な全ての機械、労務、材料費（損料を含む））は、水資源機構の「積算基準及び積算資料（土木工事編）」（※以降、「積算基準」という。）に基づき別に計上しますので、本見積には含めないでください。
※手書きによりFAXで提出される場合は、数字の表示が潰れる場合がありますので、大きい文字でご記入ください。
土砂撤去（排水機場）（搬出距離：1km以上、2km未満） |  |  |  | １日（日施工量 | m3）あたり
項目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
土木一般世話役 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
普通作業員 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
●●工 |  | 人 |  | 日当りの作業員の人数を記載してください。 国土交通省の公共工事設計労務単価に基づき計上します。
側溝清掃車運転 | 持込、ブロワ式 ホッパ容量4.5～5m3 | 時間 |  | 樋門での土砂撤去及び搬出時間を併せた側溝清掃車の日当り運転時間を記入してください。 機構の積算基準に基づき、時間あたりの作業員（運転手（一般））、燃料費（軽油）、損料（側溝清掃車）を計上します。
超ロングアームバックホウ | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第2 次基準値）］ 山積0.4m3（平積0.3m3）作業半径15～19m | 時間 |  | 日当り運転時間を記入してください。 機構の積算基準に基づき、時間あたりの作業員（運転手（特殊））、燃料費（軽油）、損料（バックホウ）を計上します。
諸雑費 | 労務費の●％ | 式 |  | 諸雑費が必要な場合は、備考欄に内容を記載のうえ、規格欄に労務費の●％と記載してください。

## ○大同川揚陸 (hidden)
大同川揚陸施設
寄植刈込数量及び防除面積 出来高表
苅込 対象 | 番号 | 樹種 | 樹幹長 （Ｈ） | 幅（Ｗ） | 延長（Ｌ） | 剪定面積 | 防除 対象 | 防除面積 | 備考
| 1 | ネズミモチ | 4 | 3 | 193 |  | 防除 | 2147 |  | 0
| 2 | ネズミモチ | 4.5 | 4 | 40.9 |  | 防除 | 567.7
| 3 | ネズミモチ | 4.5 | 3 | 54.6 |  | 防除 | 682.2
| 4 | ネズミモチ | 3.3 | 2.8 | 16 |  | 防除 | 168.9
| 5 | ネズミモチ | 5.8 | 5 | 24 |  | 防除 | 456.4
| 6 | ネズミモチ | 4.5 | 4.5 | 13.2 |  | 防除 | 218.7
| 7 | ネズミモチ | 4.5 | 4 | 5.8 |  | 防除 | 111.4
| 8 | ネズミモチ | 6.2 | 4.5 | 47 |  | 防除 | 850.1
| 9 | ネズミモチ | 5.5 | 5 | 24 |  | 防除 | 439
| 10 | ネズミモチ | 6.5 | 7 | 17 |  | 防除 | 431
| 11 | ネズミモチ | 7.5 | 6.5 | 3.4 |  | 防除 | 170.6
| 12 | ネズミモチ | 5.5 | 5 | 6 |  | 防除 | 151
| 13 | ネズミモチ | 4.8 | 5 | 18 |  | 防除 | 310.8
| 14 | シャリンバイ | 1.8 | 1.6 | 192.5 |  | 防除 | 1006.8
| 15 | シャリンバイ | 1.6 | 1.6 | 14.5 |  | 防除 | 74.7
寄植集計表
|  | 名称 |  | 規格 |  | 数量
|  | 寄植苅込 |  | H<60cm |  | 0 | ㎡
|  |  |  | 60cm≦H<300cm |  | 0 | ㎡
|  | 寄植防除 |  | 低木 |  | 0 | ㎡
|  |  |  | 中木 |  | 1081.5 | ㎡

## ○大同川排＋ (hidden)
[7 empty] | 大同川排水機場 | [31 empty] | 大同川排水機場
[8 empty] | 樹木剪定・防除面積 数量表 | [31 empty] | 寄植刈込・防除面積 数量表
[7 empty] | 剪定対象 | 番号 | 樹種 | 樹高 (H) | 球形 | 円筒 | C | 幹周 | 規格 |  | Ｃ | C<30cm | 30cm≦C<60cm | 60cm≦C<90cm | C≧90cm | 防除 対象 | 剪定対象 | 番号 | 樹種 | 樹高 (H) | 球形 | 円筒 | C | 幹周 | 規格 |  | Ｃ | C<30cm | 30cm≦C<60cm | 60cm≦C<90cm | C≧90cm | 防除 対象 | 苅込対象 | 番号 | 樹種 | 樹幹長 （Ｈ） | 幅（Ｗ） | 延長（Ｌ） | 剪定面積 | 防除 対象 | 防除面積 | 備考
| 大同川排水機場 | [6 empty] | 1 | マテバシイ | 2.7 |  |  |  | 0.24 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.7 |  |  |  | 防除 |  | 64 | ネズミモチ | 3 |  |  |  | 0.42 | 高木 |  | 0.42 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 122 | カンツバキ | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | 防除 | 6.4
| 樹木集計 | [6 empty] | 2 | ネズミモチ | 3 |  |  |  | 0.36 | 高木 | 円筒 | 0.36 |  |  |  |  | 防除 |  | 65 | マテバシイ | 3.6 |  |  |  | 1.33 | 高木 |  | 1.33 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 123 | アベリア | 1.35 | 1.3 | 8 | 35.5 | 防除 | 35.5
| 名称 | 規格 |  | 数量 |  | 備 考 |  | 3 | アラカシ | 4.5 |  |  |  | 0.55 | 高木 |  | 0.55 |  |  |  |  | 防除 |  | 66 | キンモクセイ | 1 |  |  |  | 0.45 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 1 |  |  | 防除 | ○ | 124 | カンツバキ | 0.65 | 1.3 | 3.3 | 10.3 | 防除 | 10.3
剪 定 | 寄植苅込 | H<60cm |  | 3.6 | ㎡ |  |  | 4 | サザンカ | 3.2 |  |  |  | 0.4 | 高木 | 円筒 | 0.4 |  |  |  |  | 防除 |  | 67 | モチノキ | 3 |  |  |  | 0.24 | 高木 | 円筒 | 0.24 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 125 | ビョウヤナギ |  |  |  | #VALUE! | 防除 | #VALUE!
|  | 60cm≦H<300cm |  | 805.3 | ㎡ |  |  | 5 | シラカシ | 3.7 |  |  |  | 0.55 | 高木 |  | 0.55 |  |  |  |  | 防除 |  | 68 | サザンカ | 3 |  |  |  | 0.5 | 高木 | 円筒 | 0.5 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 126 | カンツバキ | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 10.7 | 防除 | 10.7
| 低・中木 | H<100cm |  | 0 | 本 |  |  | 6 | モチノキ | 3.2 |  |  |  | 0.24 | 高木 | 円筒 | 0.24 |  |  |  |  | 防除 |  | 69 | アキニレ | 6.5 |  |  |  | 0.94 | 高木 | 円筒 | 0.94 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 127 | カンツバキ | 0.85 | 1.4 | 5.6 | 19.7 | 防除 | 19.7
| （球形） | 100cm≦H<200cm |  | 0 | 本 |  |  | 7 | マテバシイ | 2.1 |  |  |  | 0.44 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.1 |  |  | 防除 |  | 70 | シラカシ | 6.5 |  |  |  | 0.85 | 高木 |  | 0.85 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 128 | アベリア | 1.35 | 1.6 | 9.5 | 45.2 | 防除 | 45.2
|  | 200cm≦H<300cm |  | 0 | 本 |  |  | 8 | ネズミモチ | 4 |  |  |  | 0.78 | 高木 |  | 0.78 |  |  |  |  | 防除 |  | 71 | ネズミモチ | 4.2 |  |  |  | 0.5 | 高木 |  | 0.5 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 129 | カンツバキ | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 10.3 | 防除 | 10.3
| 低・中木 | H<100cm |  | 0 | 本 |  |  | 9 | アラカシ | 0.4 |  |  |  | 0.46 | 低・中木 |  |  |  | 0.4 |  |  | 防除 |  | 72 | シラカシ | 7 |  |  |  | 0.78 | 高木 |  | 0.78 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 130 | カンツバキ | 0.55 | 1 | 2 | 2 | 防除 | 2
| （円筒） | 100cm≦H<200cm |  | 0 | 本 |  |  | 10 | サザンカ | 2.5 |  |  |  | 0.42 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.5 |  |  | 防除 |  | 73 | ナツツバキ | 4.3 |  |  |  | 1.26 | 高木 | 円筒 | 1.26 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 131 | ビョウヤナギ | 0.9 | 1 | 1 | 4.6 | 防除 | 4.6
|  | 200cm≦H<300cm |  | 0 | 本 |  |  | 11 | シラカシ | 4.5 |  |  |  | 0.48 | 高木 |  | 0.48 |  |  |  |  | 防除 |  | 74 | サザンカ | 3.2 |  |  |  | 0.3 | 高木 | 円筒 | 0.3 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 132 | ビョウヤナギ | 0.7 | 1 | 2 | 6.2 | 防除 | 6.2
| 高木 | C<60cm |  | 0 | 本 |  |  | 12 | ネズミモチ | 3.5 |  |  |  | 0.32 | 高木 |  | 0.32 |  |  |  |  | 防除 |  | 75 | アラカシ | 6.7 |  |  |  | 1.33 | 高木 |  | 1.33 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 133 | ビョウヤナギ | 0.65 | 1.3 | 5.2 | 15.2 | 防除 | 15.2
|  | 60cm≦C<120cm |  | 0 | 本 |  |  | 13 | マテバシイ | 3.7 |  |  |  | 0.35 | 高木 | 円筒 | 0.35 |  |  |  |  | 防除 |  | 76 | ネズミモチ | 4.8 |  |  |  | 0.63 | 高木 |  | 0.63 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 134 | カンツバキ | 0.65 | 1.5 | 1.7 | 6.7 | 防除 | 6.7
防 除 | 寄植 | 低木 |  | 3.6 | ㎡ | [18 empty] | 77 | アラカシ | 7 |  |  |  | 0.9 | 高木 |  | 0.9 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 135 | アベリア |  |  |  | #VALUE! | 防除 | #VALUE!
|  | 中木 |  | 805.3 | ㎡ |  |  | 15 | アラカシ | 5.5 |  |  |  | 0.56 | 高木 |  | 0.56 |  |  |  |  | 防除 |  | 78 | モチノキ | 3 |  |  |  | 0.17 | 高木 | 円筒 | 0.17 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 136 | アベリア | 1.65 | 2.4 | 4.15 | 31.6 | 防除 | 31.6
| 低木 | H<60cm | C<30cm | 0 | 本 |  |  | 16 | サザンカ | 4.1 |  |  |  | 0.32 | 高木 | 円筒 | 0.32 |  |  |  |  | 防除 |  | 79 | シラカシ | 6.9 |  |  |  | 0.8 | 高木 |  | 0.8 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 137 | アベリア | 1.4 | 1.7 | 2 | 13.8 | 防除 | 13.8
| 中木 | 60cm≦H<100cm | C<30cm | 0 | 本 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 80 | サザンカ | 4.5 |  |  |  | 0.3 | 高木 |  | 0.3 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 138 | アベリア | 1.3 | 2.22 | 3.2 | 21.2 | 防除 | 21.2
|  | 100cm≦H<200cm | C<30cm | 2 | 本 |  |  | 18 | モチノキ | 4.4 |  |  |  | 0.4 | 高木 | 円筒 | 0.4 |  |  |  |  | 防除 |  | 81 | アラカシ | 5 |  |  |  | 0.6 | 高木 |  | 0.6 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 139 | アベリア | 1.45 | 2 | 3.2 | 21.5 | 防除 | 21.5
|  |  | 30cm≦C<60cm | 2 | 本 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.49 | [9 empty] | 82 | ネズミモチ | 2.5 |  |  |  | 0.25 | 低・中木 |  |  | 2.5 |  |  |  | 防除 | ○ | 140 | アベリア | 1.6 | 2.2 | 5.2 | 35.1 | 防除 | 35.1
|  |  | 60cm≦C<90cm | 0 | 本 |  |  | 20 | ネズミモチ | 6 |  |  |  | 0.55 | 高木 |  | 0.55 |  |  |  |  | 防除 |  | 83 | マテバシイ | 2.9 |  |  |  | 0.48 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.9 |  |  | 防除 | ○ | 141 | アベリア | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 14.1 | 防除 | 14.1
|  |  | 90cm≦C | 0 | 本 |  |  | 21 | アラカシ | 2.56 |  |  |  | 0.43 | 低・中木 |  |  |  | 2.56 |  |  | 防除 |  | 84 | モチノキ | 4 |  |  |  | 0.24 | 高木 | 円筒 | 0.24 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 142 | ビョウヤナギ | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 防除 | 1.6
|  | 200cm≦H<300cm | C<30cm | 6 | 本 |  |  | 22 | サザンカ | 3.6 |  |  |  | 0.77 | 高木 | 円筒 | 0.77 |  |  |  |  | 防除 |  | 85 | アラカシ | 6 |  |  |  | 0.7 | 高木 |  | 0.7 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 143 | アベリア | 1.35 | 1.8 | 8.3 | 42.2 | 防除 | 42.2
|  |  | 30cm≦C<60cm | 6 | 本 |  |  | 23 | ウバメガシ | 3.4 |  |  |  | 0.38 | 高木 |  | 0.38 |  |  |  |  | 防除 |  | 86 | サザンカ | 3.1 |  |  |  | 0.23 | 高木 | 円筒 | 0.23 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 144 | サツキ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 防除 | 3.2
|  |  | 60cm≦C<90cm | 1 | 本 |  |  | 24 | モチノキ | 3.5 |  |  |  | 0.63 | 高木 | 円筒 | 0.63 |  |  |  |  | 防除 | [16 empty] | ○ | 145 | アベリア | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 18.7 | 防除 | 18.7
|  |  | 90cm≦C | 0 | 本 |  |  | 25 | マテバシイ | 4 |  |  |  | 0.38 | 高木 | 円筒 | 0.38 |  |  |  |  | 防除 |  | 88 | モチノキ | 3.2 |  |  |  | 0.25 | 高木 | 円筒 | 0.25 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 146 | アベリア | 1.6 | 2.7 | 4.8 | 37 | 防除 | 37
| 高木 | C<30cm |  | 14 | 本 |  |  | 26 | アラカシ | 5 |  |  |  | 0.72 | 高木 |  | 0.72 |  |  |  |  | 防除 |  | 89 | マテバシイ | 5 |  |  |  | 0.6 | 高木 |  | 0.6 |  |  |  |  | 防除
|  | 30cm≦C<60cm |  | 43 | 本 |  |  | 27 | ネズミモチ | 1.6 |  |  |  | 0.48 | 低・中木 |  |  |  | 1.6 |  |  | 防除 |  | 90 | シラカシ | 3.2 |  |  |  | 0.3 | 高木 | 円筒 | 0.3 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 148 | ビョウヤナギ |  |  |  | #VALUE! | 防除 | #VALUE!
|  | 60cm≦C<90cm |  | 26 | 本 |  |  | 28 | ウバメガシ | 3.7 |  |  |  | 0.6 | 高木 |  | 0.6 |  |  |  |  | 防除 |  | 91 | アラカシ | 5 |  |  |  | 0.52 | 高木 |  | 0.52 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 149 | アベリア | 1.65 | 2 | 5.1 | 33.6 | 防除 | 33.6
|  | 90cm≦C<120cm |  | 6 | 本 |  |  | 29 | サザンカ | 2.8 |  |  |  | 0.85 | 低・中木 | 円筒 |  |  |  | 2.8 |  | 防除 |  | 92 | マテバシイ | 2.5 |  |  |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.5 |  |  | 防除 | ○ | 150 | アベリア | 1.5 | 2 | 5.7 | 34.5 | 防除 | 34.5
[8 empty] | 30 | マテバシイ | 3.5 |  |  |  | 0.56 | 高木 | 円筒 | 0.56 |  |  |  |  | 防除 |  | 93 | シラカシ | 3.3 |  |  |  | 0.4 | 高木 | 円筒 | 0.4 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 151 | カンツバキ | 0.7 | 2.1 | 2 | 9.9 | 防除 | 9.9
[8 empty] | 31 | モチノキ | 2.8 |  |  |  | 0.3 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.8 |  |  | 防除 |  | 94 | ネズミモチ | 3.1 |  |  |  | 0.21 | 高木 | 円筒 | 0.21 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 32 | アラカシ | 5 |  |  |  | 0.96 | 高木 |  | 0.96 |  |  |  |  | 防除 |  | 95 | アラカシ | 3.3 |  |  |  | 0.31 | 高木 |  | 0.31 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 153 | アベリア | 1.5 | 1.3 | 4 | 21.1 | 防除 | 21.1
[8 empty] | 33 | サザンカ | 3.2 |  |  |  | 0.42 | 高木 | 円筒 | 0.42 |  |  |  |  | 防除 |  | 96 | ウバメガシ | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.5 |  |  |  | 防除 | ○ | 154 | アベリア | 1 | 0.7 | 1.8 | 6.3 | 防除 | 6.3
[8 empty] | 34 | モチノキ | 4.7 |  |  |  | 0.32 | 高木 | 円筒 | 0.32 |  |  |  |  | 防除 |  | 97 | シラカシ | 3.7 |  |  |  | 0.21 | 高木 |  | 0.21 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 155 | カンツバキ | 1 | 0.6 | 4.5 | 12.9 | 防除 | 12.9
[8 empty] | 35 | アラカシ | 7 |  |  |  | 1.75 | 高木 |  | 1.75 |  |  |  |  | 防除 |  | 98 | ネズミモチ | 2.7 |  |  |  | 0.19 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.7 |  |  |  | 防除 | ○ | 156 | アベリア | 1 | 1.3 | 6 | 22.4 | 防除 | 22.4
[8 empty] | 36 | モチノキ | 5.5 |  |  |  | 0.3 | 高木 | 円筒 | 0.3 |  |  |  |  | 防除 |  | 99 | アラカシ | 3.9 |  |  |  | 0.4 | 高木 |  | 0.4 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 157 | アベリア | 1 | 1 | 10.4 | 33.2 | 防除 | 33.2
[8 empty] | 37 | シラカシ | 7 |  |  |  | 0.83 | 高木 |  | 0.83 |  |  |  |  | 防除 |  | 100 | ネズミモチ | 2.7 |  |  |  | 0.17 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.7 |  |  |  | 防除 | ○ | 158 | カンツバキ | 0.75 | 3 | 5.8 | 30.6 | 防除 | 30.6
[8 empty] | 38 | サザンカ | 3 |  |  |  | 0.3 | 高木 | 円筒 | 0.3 |  |  |  |  | 防除 |  | 101 | マテバシイ | 3.3 |  |  |  | 0.43 | 高木 | 円筒 | 0.43 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 159 | ビョウヤナギ |  |  |  | #VALUE! | 防除 | #VALUE!
[8 empty] | 39 | シラカシ | 4.8 |  |  |  | 0.68 | 高木 |  | 0.68 |  |  |  |  | 防除 |  | 102 | モチノキ | 3.3 |  |  |  | 0.16 | 高木 |  | 0.16 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 160 | アベリア | 1.5 | 3 | 5.8 | 43.8 | 防除 | 43.8
[8 empty] | 40 | ネズミモチ | 4.6 |  |  |  | 0.91 | 高木 |  | 0.91 |  |  |  |  | 防除 |  | 103 | シラカシ | 4 |  |  |  | 0.63 | 高木 |  | 0.63 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 161 | アベリア | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 33 | 防除 | 33
[8 empty] | 41 | マテバシイ | 3.2 |  |  |  | 1.01 | 高木 | 円筒 | 1.01 |  |  |  |  | 防除 |  | 104 | ヤマモモ | 3.7 |  |  |  | 0.77 | 高木 |  | 0.77 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 42 | キンモクセイ | 3 |  |  |  | 0.3 | 高木 | 円筒 | 0.3 |  |  |  |  | 防除 |  | 105 | サザンカ | 3.3 |  |  |  | 0.26 | 高木 | 円筒 | 0.26 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 43 | アラカシ | 4.3 |  |  |  | 0.63 | 高木 |  | 0.63 |  |  |  |  | 防除 | [16 empty] | ○ | 164 | アベリア | 1.55 | 1.4 | 3.2 | 18.7 | 防除 | 18.7
[8 empty] | 44 | サザンカ | 3.2 |  |  |  | 0.22 | 高木 | 円筒 | 0.22 |  |  |  |  | 防除 |  | 107 | シラカシ | 3.3 |  |  |  | 0.48 | 高木 |  | 0.48 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 165 | アベリア | 1.45 | 2 | 6.2 | 36.2 | 防除 | 36.2
[8 empty] | 45 | シラカシ | 4.3 |  |  |  | 0.7 | 高木 |  | 0.7 |  |  |  |  | 防除 |  | 108 | ネズミモチ | 3.3 |  |  |  | 0.15 | 高木 | 円筒 | 0.15 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 166 | アベリア | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 20.9 | 防除 | 20.9
[8 empty] | 46 | ネズミモチ | 5.6 |  |  |  | 0.75 | 高木 |  | 0.75 |  |  |  |  | 防除 |  | 109 | マテバシイ | 1.3 |  |  |  | 0.21 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.3 |  |  |  | 防除 | ○ | 167 | ビョウヤナギ | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 防除 | 6.2
[8 empty] | 47 | アラカシ | 5.1 |  |  |  | 0.82 | 高木 |  | 0.82 |  |  |  |  | 防除 |  | 110 | ウバメガシ | 3.7 |  |  |  | 0.47 | 高木 | 円筒 | 0.47 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 168 | カンツバキ | 0.95 | 1.3 | 3.7 | 14.3 | 防除 | 14.3
[8 empty] | 48 | モチノキ | 3 |  |  |  | 0.21 | 高木 | 円筒 | 0.21 |  |  |  |  | 防除 |  | 111 | クスノキ | 12 |  |  |  | 1.6 | 高木 |  | 1.6 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 169 | アベリア | 1.45 | 1 | 4 | 18.5 | 防除 | 18.5
[8 empty] | 49 | マテバシイ | 3.3 |  |  |  | 1.75 | 高木 | 円筒 | 1.75 |  |  |  |  | 防除 |  | 112 | ウバメガシ | 4.2 |  |  |  | 0.47 | 高木 | 円筒 | 0.47 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 50 | サザンカ | 3.8 |  |  |  | 0.31 | 高木 | 円筒 | 0.31 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 51 | アラカシ | 6 |  |  |  | 0.61 | 高木 |  | 0.61 |  |  |  |  | 防除 |  | 114 | ウバメガシ | 4.5 |  |  |  | 0.5 | 高木 | 円筒 | 0.5 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 52 | ネズミモチ | 3.8 |  |  |  | 0.31 | 高木 | 円筒 | 0.31 |  |  |  |  | 防除 |  | 115 | モチノキ | 3.4 |  |  |  | 0.34 | 高木 | 円筒 | 0.34 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 53 | シラカシ | 6 |  |  |  | 0.65 | 高木 |  | 0.65 |  |  |  |  | 防除 |  | 116 | モチノキ | 4.25 |  |  |  | 0.45 | 高木 |  | 0.45 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 54 | モチノキ | 2.7 |  |  |  | 0.21 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.7 |  |  |  | 防除 |  | 117 | モチノキ | 3.5 |  |  |  | 0.34 | 高木 |  | 0.34 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 55 | シラカシ | 6.2 |  |  |  | 0.67 | 高木 |  | 0.67 |  |  |  |  | 防除 |  | 118 | モチノキ | 4.5 |  |  |  | 0.32 | 高木 |  | 0.32 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 56 | サザンカ | 4 |  |  |  | 0.31 | 高木 | 円筒 | 0.31 |  |  |  |  | 防除 |  | 119 | アラカシ | 6 |  |  |  | 0.76 | 高木 |  | 0.76 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 57 | マテバシイ | 4.1 |  |  |  | 1.21 | 高木 |  | 1.21 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 58 | ネズミモチ | 3.1 |  |  |  | 0.49 | 高木 | 円筒 | 0.49 |  |  |  |  | 防除 |  | 121 | ヤマモモ | 5.6 |  |  |  | 0.91 | 高木 |  | 0.91 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 59 | モチノキ | 4 |  |  |  | 0.3 | 高木 | 円筒 | 0.3 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 60 | キンモクセイ | 1.5 |  |  |  | 0.25 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.5 |  |  |  | 防除
[8 empty] | 61 | シラカシ | 6 |  |  |  | 0.68 | 高木 |  | 0.68 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 62 | サザンカ | 3 |  |  |  | 0.27 | 高木 | 円筒 | 0.27 |  |  |  |  | 防除
[8 empty] | 63 | シラカシ | 5.5 |  |  |  | 0.73 | 高木 |  | 0.73 |  |  |  |  | 防除
Note on AY7: biwako: 実績（H31）を基に変更
Note on M18: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M21: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M23: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on AU30: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on AU35: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on AX42: biwako: 実績（H31）を基に変更
Note on AY42: biwako: 実績（H31）を基に変更
Note on AU45: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on AU46: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on AX52: biwako: 実績（H31）を基に変更
Note on AY52: biwako: 実績（H31）を基に変更

## 大同川給＋ (hidden)
大同川給水機場
剪定数量及び防除面積 出来高表
[7 empty] | 剪定対象 | 番号 | 樹種 | 樹高 (H) | 球形 | 円筒 | Ｃ | 幹周 | 規格 |  | Ｃ | C<30cm | 30cm≦C<60cm | 60cm≦C<90cm | C≧90cm | 防除 対象 | 剪定対象 | 番号 | 樹種 | 樹高 (H) | 球形 | 円筒 | Ｃ | 幹周 | 規格 |  | Ｃ | C<30cm | 30cm≦C<60cm | 60cm≦C<90cm | C≧90cm | 防除 対象
| 大同川給水機場 | [5 empty] | ○ | 1 | キョウチクトウ | 3 |  | 3 | 0.45 | 0.45 | 高木 | 円筒 | 0.45 |  |  |  |  | 防除 | ○ | 64 | サンゴジュ | 2.7 |  | 2.7 |  | 0.23 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.7 |  |  |  | 防除
| 樹木集計 | [5 empty] | ○ | 2 | サザンカ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.24 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.2 |  |  |  | 防除 | ○ | 65 | サザンカ | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.17 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.4 |  |  |  | 防除
| 名称 | 規格 |  | 数量 |  | 備 考 | ○ | 3 | マルバヒイラギ | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.49 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.5 |  |  | 防除 | ○ | 66 | キンモクセイ | 2 |  | 2 |  | 0.22 | 低・中木 | 円筒 |  | 2 |  |  |  | 防除
| 高木 | C<60cm |  | 2 | 本 |  | ○ | 4 | サザンカ | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.31 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.1 |  |  | 防除 | ○ | 67 | サザンカ | 2.55 |  | 2.55 |  | 0.46 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.55 |  |  | 防除
|  | 60cm≦C<120cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 5 | マルバヒイラギ | 2.15 |  | 2.15 |  | 0.73 | 低・中木 | 円筒 |  |  |  | 2.15 |  | 防除 | ○ | 68 | サンゴジュ | 3.22 |  | 3.22 | 0.32 | 0.32 | 高木 | 円筒 | 0.32 |  |  |  |  | 防除
剪定 | 低・中木 | H<100cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 6 | サザンカ | 2 |  | 2 |  | 0.15 | 低・中木 | 円筒 |  | 2 |  |  |  | 防除 | ○ | 69 | マルバヒイラギ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.38 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
| （球形） | 100cm≦H<200cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 7 | マルバヒイラギ | 2.15 |  | 2.15 |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.15 |  |  | 防除 | ○ | 70 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.28 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.3 |  |  |  | 防除
|  | 200cm≦H<300cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 8 | サザンカ | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.46 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.4 |  |  | 防除 | ○ | 71 | サザンカ | 2.25 |  | 2.25 |  | 0.38 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.25 |  |  | 防除
| 低・中木 | H<100cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 9 | マルバヒイラギ | 2.15 |  | 2.15 |  | 0.52 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.15 |  |  | 防除 | ○ | 72 | マルバヒイラギ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.36 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
| （円筒） | 100cm≦H<200cm |  | 13 | 本 |  | ○ | 10 | サザンカ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.25 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.3 |  |  |  | 防除 | ○ | 73 | マルバヒイラギ | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.12 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.4 |  |  |  | 防除
|  | 200cm≦H<300cm |  | 58 | 本 |  | ○ | 11 | マルバヒイラギ | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.38 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.5 |  |  | 防除 | ○ | 74 | キンモクセイ | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 低・中木 | 円筒 |  |  |  |  | 1.4 | 防除
| 低木 | H<60cm | C<30cm | 0 | 本 | [17 empty] | ○ | 75 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.3 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
| 中木 | 60cm≦H<100cm | C<30cm | 0 | 本 |  | ○ | 13 | マルバヒイラギ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除 | ○ | 76 | キンモクセイ | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.12 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.5 |  |  |  | 防除
防除 |  | 100cm≦H<200cm | C<30cm | 9 | 本 |  | ○ | 14 | サザンカ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.26 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.3 |  |  |  | 防除 | ○ | 77 | キョウチクトウ | 2.8 |  | 2.8 |  | 1.06 | 低・中木 | 円筒 |  |  |  |  | 2.8 | 防除
|  |  | 30cm≦C<60cm | 3 | 本 |  | ○ | 15 | マルバヒイラギ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.45 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
|  |  | 60cm≦C<90cm | 0 | 本 |  | ○ | 16 | サザンカ | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.31 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.4 |  |  | 防除
|  |  | 90cm≦C | 1 | 本 |  | ○ | 17 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.42 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
|  | 200cm≦H<300cm | C<30cm | 14 | 本 |  | ○ | 18 | キンモクセイ | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.11 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.4 |  |  |  | 防除
|  |  | 30cm≦C<60cm | 41 | 本 |  | ○ | 19 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.41 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
|  |  | 60cm≦C<90cm | 2 | 本 |  | ○ | 20 | サザンカ | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.3 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.4 |  |  | 防除
|  |  | 90cm≦C | 1 | 本 |  | ○ | 21 | マルバヒイラギ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.56 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
| 高木 | C<30cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 22 | キンモクセイ | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.2 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.5 |  |  |  | 防除
|  | 30cm≦C<60cm |  | 2 | 本 |  | ○ | 23 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.46 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
|  | 60cm≦C<90cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 24 | キンモクセイ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.35 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
|  | 90cm≦C<120cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 25 | マルバヒイラギ | 2.15 |  | 2.15 |  | 0.6 | 低・中木 | 円筒 |  |  |  | 2.15 |  | 防除
[7 empty] | ○ | 26 | キンモクセイ | 1.3 |  | 1.3 |  | 0.13 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.3 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 27 | マルバヒイラギ | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.45 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.4 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 28 | サザンカ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.41 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 29 | マルバヒイラギ | 2 |  | 2 |  | 0.35 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 30 | サザンカ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.32 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 31 | マルバヒイラギ | 2.05 |  | 2.05 |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.05 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 32 | サザンカ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 33 | マルバヒイラギ | 2.15 |  | 2.15 |  | 0.37 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.15 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 34 | キンモクセイ | 1 |  | 1 |  | 0.15 | 低・中木 | 円筒 |  | 1 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 35 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.36 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 36 | サザンカ | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.5 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 37 | マルバヒイラギ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.35 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 38 | キンモクセイ | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.17 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.4 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 39 | マルバヒイラギ | 2.05 |  | 2.05 |  | 0.31 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.05 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 40 | キンモクセイ | 1.05 |  | 1.05 |  | 0.14 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.05 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 41 | マルバヒイラギ | 2.05 |  | 2.05 |  | 0.35 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.05 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 42 | サザンカ | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.36 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 1.7 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 43 | マルバヒイラギ | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.42 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.1 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 44 | サザンカ | 2 |  | 2 |  | 0.23 | 低・中木 | 円筒 |  | 2 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 45 | マルバヒイラギ | 2 |  | 2 |  | 0.42 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 47 | マルバヒイラギ | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.24 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.8 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 48 | サザンカ | 2 |  | 2 |  | 0.21 | 低・中木 | 円筒 |  | 2 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 49 | マルバヒイラギ | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.37 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 51 | マルバヒイラギ | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.35 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.1 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 52 | サンゴジュ | 2 |  | 2 |  | 0.32 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 53 | マルバヒイラギ | 2 |  | 2 |  | 0.12 | 低・中木 | 円筒 |  | 2 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 54 | キンモクセイ | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.3 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 1.5 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 55 | マルバヒイラギ | 1.85 |  | 1.85 |  | 0.13 | 低・中木 | 円筒 |  | 1.85 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 56 | キンモクセイ | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.3 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 1.5 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 57 | マルバヒイラギ | 2 |  | 2 |  | 0.26 | 低・中木 | 円筒 |  | 2 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 58 | キンモクセイ | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.33 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.3 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 59 | マルバヒイラギ | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.2 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.1 |  |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 60 | キンモクセイ | 2 |  | 2 |  | 0.32 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 61 | マルバヒイラギ | 2 |  | 2 |  | 0.36 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2 |  |  | 防除
[7 empty] | ○ | 63 | マルバヒイラギ | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.32 | 低・中木 | 円筒 |  |  | 2.1 |  |  | 防除
Note on M16: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M50: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M54: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M66: biwako: 実績（H31）を基に削除

## 早崎＋ (hidden)
[7 empty] | 早崎下八木排水機場 | [30 empty] | 早崎下八木排水機場
[8 empty] | 寄植刈込・剪定数量及び防除面積 出来高表 | [30 empty] | 寄植刈込・剪定数量及び防除面積 出来高表
[7 empty] | 剪定 対象 | 番号 | 樹種 | 樹高 (H) | 球形 | 円筒 | C | 幹周 | 規格 |  | Ｃ | C<30cm | 30cm≦C<60cm | 60cm≦C<90cm | C≧90cm | 防除 対象 | 剪定対象 | 番号 | 樹種 | 樹高 (H) | 球形 | 円筒 | C | 幹周 | 規格 | Ｃ | C<30cm | 30cm≦C<60cm | 60cm≦C<90cm | C≧90cm | 防除 対象 | 苅込対象 | 番号 | 樹種 | 樹幹長 （Ｈ） | 幅（Ｗ） | 延長（Ｌ） | 剪定面積 | 防除 対象 | 防除面積 | 備考
| 早崎下八木排水機場 | [6 empty] | 1 | クスノキ | 7 |  |  |  | 1 | 高木 |  | 1 |  |  |  |  | 防除 | [16 empty] | 13 | トベラ | 1.6 | 1.7 | 10.5 |  | 防除 | 56.9
| 樹木集計 | [5 empty] | ○ | 2 | ハマヒサカキ | 1.1 | 1.1 |  |  | 0.2 | 低・中木 | 球形 |  | 1.1 |  |  |  | 防除 | [16 empty] | 14 | トベラ | 1.7 | 2 | 6 |  | 防除 | 39.2
| 名称 | 規格 |  | 数量 |  | 備 考 | ○ | 3 | ハマヒサカキ | 1.1 | 1.1 |  |  | 0.14 | 低・中木 | 球形 |  | 1.1 |  |  |  | 防除 | [16 empty] | 15 | トベラ | 1.7 | 1.1 | 7.7 |  | 防除 | 38.4
| 高木 | C<60cm |  | 0 | 本 | [32 empty] | ○ | 16 | レッドロビン | 1.4 | 1.3 | 7.3 | 33.6 | 防除 | 33.6
|  | 60cm≦C<120cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 5 | マメツゲ | 1.1 | 1.1 |  |  | 0.22 | 低・中木 | 球形 |  | 1.1 |  |  |  | 防除 | [15 empty] | ○ | 17 | ネズミモチ | 1.2 | 1.2 | 9.7 | 37.8 | 防除 | 37.8
剪定 | 低・中木 | H<100cm |  | 0 | 本 | [32 empty] | ○ | 18 | レッドロビン | 2.3 | 1.3 | 9.5 | 62 | 防除 | 62
| （球形） | 100cm≦H<200cm |  | 6 | 本 |  | ○ | 7 | マメツゲ | 1.15 | 1.15 |  |  | 0.21 | 低・中木 | 球形 |  | 1.15 |  |  |  | 防除 | [15 empty] | ○ | 19 | レッドロビン | 2.2 | 1.3 | 12 | 74.1 | 防除 | 74.1
|  | 200cm≦H<300cm |  | 0 | 本 | [32 empty] | ○ | 19 | レッドロビン | 2.45 | 1.7 | 10 | 74.3 | 防除 | 74.3
| 低・中木 | H<100cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 9 | マメツゲ | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.25 | 低・中木 | 球形 |  | 1.2 |  |  |  | 防除 | [15 empty] | ○ | 20 | レッドロビン | 2.8 | 2.5 | 4.5 | 50.5 | 防除 | 50.5
| （円筒） | 100cm≦H<200cm |  | 0 | 本 |  | ○ | 10 | マメツゲ | [5 empty] | 高木 | 球形 | [5 empty] | 防除 | [15 empty] | ○ | 21 | レッドロビン | 2.5 | 2.4 | 9 | 78.6 | 防除 | 78.6
|  | 200cm≦H<300cm |  | 1 | 本 |  | ○ | 11 | ハマヒサカキ | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.5 | 低・中木 | 球形 |  |  | 1.6 |  |  | 防除 | [15 empty] | ○ | 22 | レッドロビン | 2.3 | 2.3 | 15 | 114.1 | 防除 | 114.1
| 寄植苅込 | H<60cm |  | 0 | ㎡ |  | ○ | 12 | レッドロビン | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.22 | 低・中木 | 円筒 |  | 2.6 |  |  |  | 防除 | [15 empty] | ○ | 23 | レッドロビン | 1.7 | 2.2 | 23.5 | 139.1 | 防除 | 139.1
|  | 60cm≦H<300cm |  | 664.1 | ㎡
| 低木 | H<60cm | C<30cm | 0 | 本
防除 | 中木 | 60cm≦H<100cm | C<30cm | 0 | 本
|  | 100cm≦H<200cm | C<30cm | 5 | 本
|  |  | 30cm≦C<60cm | 1 | 本
|  |  | 60cm≦C<90cm | 0 | 本
|  |  | 90cm≦C | 0 | 本
|  | 200cm≦H<300cm | C<30cm | 1 | 本
|  |  | 30cm≦C<60cm | 0 | 本
|  |  | 60cm≦C<90cm | 0 | 本
|  |  | 90cm≦C | 0 | 本
| 高木 | C<30cm |  | 0 | 本
|  | 30cm≦C<60cm |  | 0 | 本
|  | 60cm≦C<90cm |  | 0 | 本
|  | 90cm≦C<120cm |  | 1 | 本
| 寄植 | 低木 |  | 0 | ㎡
|  | 中木 |  | 798.6 | ㎡
枯木処理 |  | C<20cm |  |  | 本
| 伐採・除根 | 20cm≦C<30cm |  |  | 本
|  | 30cm≦C<40cm |  |  | 本
|  | 100cm≦H<200cm |  |  | 本
植樹 | レッドロビン | H=1.2 W=0.3 |  |  | 本
支柱 | 中木 | 生け垣 H=1.0m以上 |  |  | ｍ
8
Note on M8: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M10: biwako: 実績（H31）を基に削除
Note on M12: biwako: 実績（H31）を基に削除

## 早崎揚陸＋ (hidden)
早崎揚陸施設
寄植刈込数量及び防除面積 出来高表
苅込 対象 | 番号 | 樹種 | 樹幹長 （Ｈ） | 幅（Ｗ） | 延長（Ｌ） | 剪定面積 | 防除 対象 | 防除面積 | 備考
○ | 1 | シラカシ | 3.5 | 7 | 58.7 | 665.4 | 防除 | 665.4 |  | 2363.9
○ | 2 | トウネズミモチ | 2.5 | 2.3 | 96.7 | 717.4 | 防除 | 717.4
○ | 3 | シラカシ | 4 | 2.8 | 34 | 389.6 | 防除 | 389.6
○ | 4 | シラカシ | 3.5 | 3.3 | 10.7 | 95.9 | 防除 | 95.9
○ | 5 | シラカシ | 4.5 | 5 | 12.5 | 220 | 防除 | 220
○ | 6 | シラカシ | 4 | 4 | 20.3 | 275.6 | 防除 | 275.6
１、４のシラカシについては湖側側面の剪定、防除が困難なため湖側側面は数量に含まない。
寄植集計表
|  | 名称 |  | 規格 |  | 数量
|  | 寄植苅込 |  | H<60cm |  | 0 | ㎡
|  |  |  | 60cm≦H<300cm |  | 717.4 | ㎡
|  | 寄植防除 |  | 低木 |  | 0 | ㎡
|  |  |  | 中木 |  | 717.4 | ㎡